Program de marketing privind lansarea pe          piata a unui nou produs

Pe baza unei analize a portofoliului de activitati firma ANA ELECTRONIC din Bucuresti a constatat lipsa din nomenclatorul sau de produse a unor articole a caror piata sa se afle intr-o crestere semnificativa.

In acelasi timp, conducerea firmei este convisa ca imbunatatirea imaginii firmei ANA ELECTRONIC este posibila numai printr-o preocupare permanenta pentru innoirea si diversificarea sortimentala a gamei de produse.

Luand in considerare toate aceste aspecte, conducerea firmei a hotarat introducerea in fabricatie si lansarea pe piata a unui nou produs, care ar constitui o premiera pentru industria romaneasca: un mini – disc player.

Pentru ca noul produs sa reprezinte un succes comercial, pe langa asigurarea unor performante tehnice corespunzatoare, firma producatoare trebuie sa aiba in vedere si aspectele specifice activitatii de marketing.

Pentru aceasta este necesara studierea atenta a informatiilor deja existente in legatura cu piata produsului (studiu documentar), precum si efectuarea unor cercetari complexe de marketing (test de concept, de marca, de ambalaj) prin utilizarea unor metode cum sunt interviul in profunzime si reuniunea in grup; testarea, pe un esantion reprezentativ, a acceptabilitatii produsului. Mai poate fi, de asemenea, utilizata si “piata test”, metoda care consta in lansarea experimentala a produsului intr-o zona limitata (localitate, judet). Dincolo de avantajele sale, metoda este dificil de aplicat, datorita faptului ca este costisitoare, dureaza foarte mult si permite eventualilor concurenti sa cunoasca noul produs si sa ia masuri de contracarare a acestuia.

In vederea coordonarii tuturor activitatilor pe care si le-a propus, firma ANA ELECTRONIC a intocmit un program de marketing privind introducerea in fabricatie si lansarea pe piata a mini – discului player.

Principalele elemente componente ale acestui program sunt prezentate, pe scurt, in continuare:

| Simbolul Activitatii | Continutul activitatii | Activitati direct Precedente | Durata Activitatii |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Luarea deciziei de lansare a produsului | - | 1 |
| B | Selectionarea ideilor si solutiilor tehnice optime privind realizarea noului produs | A | 12 |
| C | Studiu documentar | A | 9 |
| D | Cercetare calitativa(test de concept); 50 de interviuri in profunzime | B, C | 10 |
| E | Realizarea prototipului produsului | B | 30 |
| F | Realizarea mai multor variante de ambalaj | B | 16 |
| G | Cercetare calitativa(test de produs, test de ambalaj, test de marca); 5 reuniuni de grup | E, F | 10 |
| H | Alegerea marcii si a variantei optime de ambalaj | G | 1 |
| I | Imbunatatirea produsului pe baza rezultatelor obtinute in urma cercetarilor calitative | G | 20 |
| J | Testarea tehnica a produsului | I | 5 |
| K | Asigurarea legala a produsului (omologarea si inregistrarea marcii) | H, J | 18 |
| L | Cercetare cantitativa (test de acceptabilitate) | J | 20 |
| M | Pregatirea capacitatilor de productie | K | 30 |
| N | Pregatirea productiei seriei de lansare | M | 15 |
| O | Stabilirea pretului de vanzare | L | 2 |
| P | Fixarea zonei teritoriale de lansare si stabilirea canalelor de distributie | L | 3 |
| R | Organizarea vanzarii si pregatirea fortelor de vanzare | P | 15 |
| Q | Implementarea unei retele de unitati service | L | 30 |
| S | Selectionarea si contactarea intermediarilor | O, Q, R | 12 |
| T | Negocierea si incheierea contractelor cu intermediarii | S | 22 |
| U | Organizarea si desfasurarea campaniei promotionale de lansare | L | 40 |
| V | Productia seriei de lansare | N, T | 18 |
| W | Realizarea ambalajelor | H | 10 |
| X | Distributia seriei de lansare | V, W | 18 |
| Y | Lansarea | X | 2 |

Aceste activitati sunt ordonate prin alcatuirea unui grafic care permite identificarea activitatilor critice (cele mai importante din punctul de vedere al programarii, deoarece depasirea duratei in indeplinirea lor conduce la intarzierea intregului program) si a rezervelor de timp pentru celelalte activitati.

Fiecare activitate este inregistrata in cadrul grafului intr-o caseta compartimentata, avand urmatoarele semnificatii:

A = simbolul activitatii;

I  = inceputul activitatii;

D = durata activitatii;

U = ultima zi pentru definitivarea activitatii

( U = I + D );

T = cel mai tarziu termen de finalizare a activitatii;

R = rezerva de timp ( R = t – I ) pentru activitatile

critice R = 0;

t = cel mai curand termen de incepere a activitatii

( t = T – D ).

Ordinea de completare a compartimentelor unei casete este cea mentionata in figura de mai jos, cu precizarea ca mai intai se va completa compartimentul corespunzator simbolului activitati (inca din momentul alcatuirii grafului); cele trei compartimente din partea superioara a fiecarei casete se completeaza in ordinea mentionata, utilizandu-se relatiile de calcul prezentate anterior, incepand cu ultima activitate si terminand cu prima.

Drumul critic va fi alcatuit din activitatile (critice) pentru care rezerva de timp este zero.

Pentru mobilizarea resurselor financiare si estimarea anticipata a eficientei programului este necesara intocmirea bugetului acestuia.

Bugetul programului								  a) cheltuielile pentru cercetarile de piata			3.000.000 lei

- studiul documentar						    100.000 lei

- trei reuniuni de grup						   900.000 lei

- cercetare cantitativa pentru un

esantion reprezentativ de 1200 de gospodarii		2.000.000 lei

b) cheltuieli promotionale					31.000.000 lei

- publicitate prin presa						  6.000.000 lei

- publicitate prin TV						15.000.000 lei

- participare la o expozitie de produse electrocasnice  5.000.000 lei

- editarea de brosuri, pliante, etc				  3.000.000 lei

- sponsorizarea unui concert de muzica rock		  1.000.000 lei

c) alte cheltuieli							  1.000.000 lei

Total cheltuieli							35.000.000 lei